## Projekttidsplan
Projekttidsplan - Havnaturfondens tilskudpulje 2025
Denne skabelon til tidpslan skal benyttes ifm. ansøgning om tilskud til marint naturgenopretningsprojekt. Skabelonen er et udkast, hvorfor ansøger kan tilpasse skabelonen til det konkrete projekt, som der ansøges om tilskud til. Vær opmærksom på, at det ikke nødvendigvis er alle de oplistede faser, som indgår i tilsagnsperioden for det konkrete projekt (skabelonen tager udgangspunkt i skitseret eksempel på arbejdsprocs fra Center for Marin Naturgenopretning).
(Projekttitel) | 2026 | [11 empty] | 2027 | [11 empty] | 2028
Måned | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | MAJ | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | JAN | FEB | MAR | APR | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC
FASE 1 - Gennemførlighed & før-planlægning
Afklaring af hvem der skal være partnere i projektet
Borgerindragelse
Indsamling & tolkning af eksisterende viden
Afklaring af om projektet er realiserbart
FASE 2 - Projektdesign & projektmålsætninger
Fastsættelse af projektets formål
Udvælgelse af egnede områder
Design af etableringsmodel
Indhentning af tilbud på anlægsopgaver
FASE 3 - Forberedelser til etablering
Forundersøgelse
Udvælgelse af endelig lokalitet
Ansøgning om tilladelser
Kontrakter på anlæg
FASE 4 - Etablering
Basismonitering - biologisk baseline
Etablering af projekt
Indlevering af slutrapport