KRAVSPECIFIKATION:

Affaldssammensætning i husholdninger og erhverv 2026

Indholdsfortegnelse

1.	Opgavebeskrivelse	2

1.1	Baggrund for opgaven	2

1.2	Opgavens indhold og metode	3

2.	Grundopgave	3

A1.	Fordelingsnøgler for husholdningsaffald	3

A2.	Fordelingsnøgler for erhvervsaffald – udvalgte branchegrupperinger	4

2.1	Principper for fordelingsnøgler	6

B.	Batterier i restaffald og elektrisk og elektronisk affald	6

C.	Tekstil i restaffald	7

3.	Optionsopgaven	7

D.	Kortlægning af husholdningsindsamlet affald	7

4.	Leverancer	9

4.1	Krav til kvalitetssikring	10

5.	Organisering	10

5.1	Organisering og aktørinddragelse	10

5.2	Afrapportering og kommunikation	10

5.3	Følgegruppe	10

5.4	Økonomi og betalingsplan	11

5.5	Tidsplan	11

5.6	Afleveringsdato og evaluering	11

5.7	Kontakt i Miljøstyrelsen	12

Bilag 1	13

Opgavebeskrivelse

Baggrund for opgaven

Miljøstyrelsen skal løse en række opgaver, der alle kræver viden om sammensætning af affald i Danmark. De fleste opgaver knytter sig til husholdningsaffaldet, men der er i et mindre omfang også et behov for at undersøge erhvervsaffaldet.

I forbindelse med det udvidede producentansvar for emballage er det nødvendigt at kende andelen af emballageaffald i alle de forskellige affaldsfraktioner i både husholdningsaffald og erhvervsaffald. Denne opgørelse skal bruges til at lave fordelingsnøgler, der fastsætter den gennemsnitlige andel af emballage pr. affaldsfraktion. Fordelingsnøglerne skal bruges i opgørelsen af økonomisk kompensation mellem emballageproducenter og andre aktører i forbindelse med håndteringen af affald. Fordelingsnøglerne indskrives i emballagebekendtgørelsen, der fastsætter reglerne om udvidet producentansvar for emballage i Danmark. Der er allerede udarbejdet fordelingsnøgler for erhvervsaffaldet i tidligere studier, men som del af dette projekt skal der tilføjes nye observationer til udvalgte branchegrupperinger for at øge repræsentativiteten af disse fordelingsnøgler. Der er også allerede udarbejdet fordelingsnøgler for husholdningsaffaldet, men de eksisterende nøgler opdateres med dette projekt.

I forbindelse med plastbidraget til EU af ikke-genanvendt plastemballageaffald er det nødvendigt at kende den samlede mængde af plastikemballageaffald i både husholdningsaffald og erhvervsaffald. Opgørelsen bruges i Miljøstyrelsens indberetning til Eurostat og er med til at afgøre, hvor stort et økonomisk bidrag Danmark betaler til EU. Det forventes, at undersøgelserne, der laves af hensyn til producentansvaret for emballage også bruges til opgørelsen af plastbidraget.

Miljøstyrelsen har endvidere behov for at kortlægge sammensætningen og mængderne af husholdningsaffald for at få et mere detaljeret indblik i, hvad der smides ud, hvordan det fordeler sig på affaldsfraktioner, og hvordan borgerne sorterer. I den sammenhæng skal affaldsanalysen kobles til ADS-data for alle affaldsfraktioner, i lighed med den seneste kortlægning af husholdningsaffaldet (2023). Med henblik på at opnå viden om den samlede mængde husholdningsaffald – både det udsorterede og det fejlsorterede. Resultaterne skal bl.a. anvendes til at indrapportere mængden af madaffald fra husholdninger til Eurostat og skal således opfylde de tilhørende metodiske krav.

Endelig er der krav om, at Miljøstyrelsen skal indberette til Eurostat om mængden af batterier i restaffaldet, samt i elektronisk og elektrisk affald på genbrugspladser fordelt på flere kategorier, og at Miljøstyrelsen skal opgøre mængden af tekstilaffald i restaffaldet så man som en del af det kommende producentansvar på tekstil kan sikre en faldende andel af tekstil i restaffaldet.

Der er et meget stort overlap i hvilket affald, der skal undersøges, og hvilke aftaler der skal indgås med kommuner og virksomheder for at gennemføre ovenstående undersøgelser. Samtidig vil data fra projektet kunne anvendes til flere formål end de ovennævnte, herunder blandt andet affaldsfremskrivninger. Derfor ønsker Miljøstyrelsen, at få udført undersøgelserne som et samlet arbejde, som udnytter de faglige og praktiske synergier på tværs af delopgaverne.

Opgaven omfatter en grundopgave, der som minimum skal gennemføres, samt en option, som også er obligatorisk at byde på.

Opgavens indhold og metode

Grundopgave

Projektets grundopgave består af følgende delopgaver:

- Fordelingsnøgler for emballage

- Batterier i restaffald og elektrisk og elektronisk affald

- Tekstiler i restaffald

Optionsopgave

- Kortlægning af husholdningsindsamlet affald gennem kombination af sorteringsanalyse og ADS-data (jf. vedlagte sorteringsliste)

- Grundopgave

- Fordelingsnøgler for husholdningsaffald

De eksisterende fordelingsnøgler fremgår af Emballagebekendtgørelsen og bygger på data fra Miljøprojekt 2279. For husholdningsaffald skal der nu udarbejdes opdaterede fordelingsnøgler, som viser andelene af emballage og ikke-emballage i det husstandsindsamlede affald.

- Husholdningsaffaldet skal indsamles, sorteres og dokumenteres. Affaldet sorteres efter den sorteringsliste, der fremgår af Bilag 1. I tillæg til sorteringslistens kategorier vedrørende emballage, skal udsorteringen tilpasses med kategorierne fra kortlægningsdelen (D) og gængse sorteringskategorier. Sorteringslisten justeres om nødvendigt i forbindelse med projektets opstart.

- Undersøgelserne skal dække:

- Alle tørre fraktioner i tilladte indsamlingskombinationer

- Farligt affald

- Restaffald

- Se tabel 1, s. 5 for oversigt.

Specifikke krav til husholdningsfraktioner

For husholdningsaffald udarbejdes fordelingsnøgler gennem manuel udsortering i følgende fraktioner:

- Pap

- Papir

- Plast

- Glas

- Metal

- Mad- og drikkekartoner

- Tekstil

- Restaffald*

*Med henblik på at opgøre andelen af korrekt sorteret emballageaffald. Her menes den emballage, som jf. Miljøstyrelsens sorteringsvejledning sorteres korrekt i restaffaldet.

I tillæg til de ovennævnte fraktioner skal farligt affald og træ også undersøges med henblik på at udarbejde fordelingsnøgler. Disse to fraktioner adskiller sig dog ret markant fra de øvrige, både metodisk og praktisk.

- Farligt affald

Alle typer emballager, der kildesorteres som farligt affald, skal opgøres i henhold til principperne for fordelingsnøgler (kap. 2.1.). Miljøstyrelsen har dog forståelse for, at tilbudsgiver ikke nødvendigvis råder over de fysiske remedier eller den kapacitet, der kræves for at håndtere farligt affald på en forsvarlig måde. Derfor er det muligt at indhente data fra aktører, der sorterer eller behandler farligt affald, forudsat at kilden hhv. husholdningsaffald og erhvervsaffald tydeligt adskilles i opgørelsen.

- Træ

Træ på genbrugspladser kan undersøges via visuelle besigtigelser. Der vil udelukkende være behov for at udarbejde en fordelingsnøgle fra genbrugspladser hvor der ikke er særskilt indsamling af paller. Der vil være tale om at undersøge fraktionen ”indendørstræ”.

Tørstofsbestemmelse

I det tidligere projekt om fordelingsnøgler (Miljøprojekt 2279) blev der udført tørstofsbestemmelser af emballageandelen for at fastslå vandindholdet heri. Miljøstyrelsen ønsker at styrke tidligere data med nye analyser. Der skal leveres forslag hertil, herunder beskrivelse af metode, stikprøvestørrelser og omfang samt hvordan det sikres at der ikke tabes eller tilføjes fugt under indsamling og sortering af prøver.

Volumenbestemmelse

Miljøstyrelsen ønsker at indsamle supplerende viden om affaldsmængderne i volumen. Dette er i særlig grad relevant i overblikket på kombinerede ordninger, hvor Miljøstyrelsen i tillæg til vægtangivelse ønsker, at angive fordelingen i volumen.

- Fordelingsnøgler for erhvervsaffald – udvalgte branchegrupperinger

- Miljøstyrelsen har tidligere, på baggrund af dialog med erhvervsorganisationer, inddelt erhvervets branchekoder i otte grupperinger. Fordelingsnøglerne fra de fire nedenstående grupperinger skal undersøges i projektet:

- Industri og fremstilling

- Kontor

- Handel

- Hotel, restauration og kultur

- Hvor det er muligt, ønsker Miljøstyrelsen at opdatere fordelingsnøglerne ved at supplere de tidligere observationer med nye data, da de oprindelige resultater fortsat vurderes relevante.

Erhvervsaffaldets fraktioner analyseres primært på baggrund af visuelle inspektioner. Denne tilgang er valgt på de fleste fraktioner på baggrund af en samlet vurdering af undersøgelsens gennemførlighed, hvor både økonomiske, driftsmæssige og tekniske hensyn er inddraget. Miljøstyrelsen vurderer, at repræsentativiteten i højere grad øges gennem flere stikprøver i hver branchegruppering ved denne metode, sammenlignet med få, men detaljerede udsorteringer. Der er vil dog være enkelte undtagelser, hvor specifikke EU-krav eller praktiske hensyn gør det nødvendigt at foretage udsorteringer af enkelte fraktioner inden for erhvervsaffaldet.

I analysen af erhvervsaffald, forventes et udsnit af store og små virksomheder repræsenteret i fordelingsnøglen pr. fraktion. Det står tilbudsgiver frit for at vurdere om der er behov for samme mængde stikprøver i alle branchegrupperinger.

- Miljøstyrelsen ønsker, at der foretages visuelle inspektioner for følgende fraktioner i erhvervsaffald:

- Pap

- Papir

- Plast

- Glas

- Metal

- Mad- og drikkekartoner

- Træ

- Tekstil

- Farligt affald*

Såfremt det er muligt, anbefales tilbudsgiver/leverandør, at anvende samme metode for farligt affald* i henholdsvis husholdnings- og erhvervsaffald.

I tillæg til de ovennævnte fraktioner ønsker Miljøstyrelsen som udgangspunkt udsortering af:

- Restaffald

- Organisk affald

Organisk affald vurderes kun relevant at undersøge i branchegrupperingen Handel, og særligt detailhandlen. Dette med henblik på at indsamle viden om emballagemængder grundet kasserede varer. På baggrund af udsorteringen udarbejdes en fordelingsnøglefor fraktionen.

Hvis tilbudsgiver ser relevante alternativer til udsortering af organisk affald – fx analyser af rejekt fra biogasanlæg eller andre metoder – skal disse beskrives i tilbudsmaterialet.

Tabel 1. Tabellen viser Miljøstyrelsens bud på metodevalg til fordelingsnøgler pr fraktion i hhv. husholdning- og erhvervsaffald.

| Fraktion | Husholdningsaffald | Erhvervsaffald |
| --- | --- | --- |
| Pap | Udsortering | Visuel inspektion |
| Papir | Udsortering | Visuel inspektion |
| Plast | Udsortering | Visuel inspektion |
| Glas | Udsortering | Visuel inspektion |
| Metal | Udsortering | Visuel inspektion |
| Mad- og drikkekartoner | Udsortering | Visuel inspektion |
| Tekstil | Udsortering | Visuel inspektion |
| Træ | Visuel inspektion | Visuel inspektion |
| Farligt affald | Mulighed for alternativ dataopsamling | Mulighed for alternativ dataopsamling |
| Restaffald | Udsortering | Udsortering |
| Organisk affald | - | Udsortering eller mulighed for alternativ dataopsamling |

- Den ovenstående beskrivelse af del A i grundopgaven omhandler udarbejdelsen af fordelingsnøgler. I tillæg hertil er nedenstående principper centrale for arbejdet med fordelingsnøgler for både husholdnings- og erhvervsaffald. Miljøstyrelsen betragter disse principper som forudsætninger for at opnå meningsfulde og anvendelige resultater. Principperne vil blive videreudviklet og endeligt fastlagt i projektets opstartsperioden i samarbejde med leverandøren.

  - Principper for fordelingsnøgler

- Miljøstyrelsen ønsker, at undersøgelsens resultater præsenterer affaldets sammensætning så gennemsigtigt og retvisende som muligt. Det overordnede princip er derfor, at både databehandling og resultater formidles, så de afspejler det faktiske billede af affaldet, herunder også at der rapporteres på fejlsorteringer. Samtidig er der forståelse for, at det er nødvendigt at lave omfattende databehandling for at udarbejde visse nøgletal.

- I projektet anvendes følgende definition af emballage jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (94/62/EF) art. 3 stk. 1: ” […] alle produkter af hvilken som helst art og materiale, som anvendes til pakning, beskyttelse, håndtering, levering fra producenten til brugeren eller forbrugeren og præsentation af varer, det være sig råvarer eller forarbejdede varer. Alle engangsartikler, der anvendes til samme formål skal tilsvarende betragtes som emballage.”

- Nedenstående principper er grundlaget for fordelingsnøglerne.

Der laves én fordelingsnøgle pr. affaldsfraktion.

Fordelingsnøgler baseres på affaldets vådvægt. Vandindholdet opgøres særskilt.

Beregning af nøglen sker som gennemsnit af mængder på tværs af boligtyper og/eller branchegrupperinger.

Det er nødvendigt at databehandle på fejlsorteringer i kombinerede ordninger, da fordelingsnøglerne skal opgøres særskilt. Fejlsorteringer i kombinerede ordninger behandles og tildeles derfor efter fraktionsvægtning. Det betyder, at hvis vægtfordelingen af det korrekt sorterede affald er hhv. 80% og 20% fordeles fejlsorteringer i samme forhold.

Fejlsorteret emballage indgår i fordelingsnøglens emballageandel, men er opgjort særskilt.

Meget små dele, som ikke tydeligt kan identificeres under udsorteringen, sorteres som ikke-emballage.

Alle lovlige indsamlingskombinationer jf. affaldsbekendtgørelsen repræsenteres. Fordeling af fraktioner i kombinerede ordninger angives i volumen.

Fordelingsnøgler skal være repræsentative for både land- og bykommuner.

Undersøgelsen skal have en størrelse der gør det forsvarligt at skalere til nationalt niveau.

- Batterier i restaffald og elektrisk og elektronisk affald

- Der skal laves en udregning af den samlede årlige mængde batterier i restaffaldet for følgende 2 batterikategorier:

- Bærbart batteri

- Definition: ”et batteri, der er forseglet, vejer 5 kg eller mindre, ikke er designet specifikt til industrielle formål og hverken er et elkøretøjsbatteri, et batteri til lette transportmidler (LMT) eller et startbatteri.”

- Eksempler: AA, AAA, knapceller, batterier fra/i mobiltelefoner, bærbarcomputer, trådløs elektronik, boremaskiner, blinkesko, legetøj med batterier i osv.

- LMT-batteri (Batteri til lette transportmidler)

- Definition: ”et batteri, der er forseglet, vejer 25 kg eller mindre, og som er specifikt designet til at levere strøm til trækkraft i køretøjer med hjul, som kan drives af en elmotor alene eller af en kombination af motorkraft og menneskelig kraft - herunder alle to- og trehjulede køretøjer og quadricykler - og som ikke er et elkøretøjsbatteri.”

- Eksempler: batterier fra el-cykler, el-løbehjul, el-scootere osv.

Der er tale om en to-delt undersøgelse af hhv. restaffald og elektrisk og elektronisk affald (WEEE). Mængden af batterier ønskes opgjort særskilt for restaffald og pr. WEEE-kategori. Restaffaldet skal undersøge for både husholdninger og erhverv. WEEE undersøges på genbrugspladser. Formålet er at opgøre andelen af batterier i restaffaldet og pr. WEEE-kategori. Derfor skal mængden af stikprøven og batterier opgøres i kg. Batterivægten skal kun bestå af selve vægten af batteriet. Hvis batteriet sidder i et elektronisk produkt, skal apparatets vægt ikke tælle med i opgørelsen.

Følgende WEEE-kategorier skal indgå med henblik på udsortering af batterier:

1. Udstyr til temperaturudveksling

2. Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2

3. Lyskilder

4. Stort udstyr

5. Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

6. Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm)

Følgende skal ikke undersøges:

7. Fotovoltaiske paneler

- Tekstil i restaffald

- Der skal laves en restaffaldsanalyse for både husholdnings- og erhvervsaffald, hvor andelen af affald af tekstilprodukter, tekstilrelaterede produkter og fodtøjsprodukter i restaffaldet opgøres. Mængden opgøres i kg i de tre kategorier specificeret nedenfor og jf. sorteringslisten som fremgår af Bilag 1, samt som en samlet delmængde af restaffaldet. Vær opmærksom på, at ikke alle tekstilprodukter skal opgøres, kun det der falder ind under KN koderne vedr. tekstil og fodtøj, som oplistet i sorteringslisten.

- Udsorterings kategorier:

Beklædningsgenstande; KN kode 61, 62, 6309, 6504, 6505, 4203.

Boligtekstil; KN kode 6301, 6302, 6303. 6304.

Fodtøj; KN kode 6401, 6402, 6403, 6404, 6405

- Optionsopgaven

- Kortlægning af husholdningsindsamlet affald

Miljøstyrelsen har behov for at kortlægge sammensætningen og mængderne af husstandsindsamlet affald for at få et opdateret indblik i, hvad der smides ud, hvordan det fordeler sig på affaldsfraktioner, og hvordan borgerne sorterer i lighed med den seneste kortlægning af husholdningsaffaldet.

En væsentlig forskel fra denne opgave og den seneste kortlægning er, at flere kommuner dengang havde fået midlertidig dispensation for implementeringen af kommunale henteordninger. Det betød, at ikke alle kommuner havde implementeret og driftede indsamlingen af de 10 affaldsfraktioner, som de var forpligtede til at indsamle. I dag er indsamlingsordningen fuldt ud implementeret og i drift i alle danske kommuner.

Formålet med opgaven er at gennemføre en repræsentativ sorteringsanalyse af husstandsindsamlet affald fra et udvalg af kommuner. Kortlægningen skal tage højde for forskellen i sammensætningen og mængden af affald fra henholdsvis enfamilieboliger og etageboliger. Repræsentativitet i sorteringsanalysen skal sikres i valget af kommuner, så de valgte kommuner repræsenterer de forskellige typer af kombinerede og separate indsamlingsordninger. Derudover bør der også være variation i beholdertyperne, der udvælges til sorteringsanalyse, så de repræsenterer fordelingen af beholdertyper på landsplan. Yderligere bør geografisk variation i kommunerne også sikres, og konsekvensen af årstidsvariation bør overvejes. Resultaterne fra sorteringsanalysen skal kombineres med eksisterende data fra Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem (ADS) og evt. andre datakilder med henblik på at opnå viden om den samlede mængde husholdningsaffald – både det korrekt sorterede og det fejlsorterede, og at kunne anvende denne viden til:

- At bygge videre på resultaterne fra tidligere kortlægning af husholdningsaffaldets sammensætning7

- At levere et opdateret og statistisk robust datagrundlag, der kan anvendes til nationale formål

- Miljøstyrelsens EU-indberetning af madaffald (madspild) fra husholdninger til Eurostat, som skal foretages minimum hvert fjerde år og følge de metodiske krav i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/15972

Sorteringsliste
Miljøstyrelsen har udarbejdet et udkast til en sorteringsliste, som tager afsæt i de 10 affaldsfraktioner, men som yderligere er opdelt i en række delfraktioner. Udkastet til sorteringslisten er vedlagt udbudsmaterialet som bilag jf. Bilag 1. Dette bilag skal danne udgangspunkt for opgavens sorteringskriterier, men skal kvalitetssikres og endeligt fastlægges i samarbejde mellem Miljøstyrelsen og leverandøren. Der kan være potentielt være behov for, at inddrage relevante interessenter i den sammenhæng.

Anvendelse af ADS-data, datakobling og beregning

Leverandøren skal skalere resultaterne fra sorteringsanalysen med data fra ADS og evt. andre datakilder til nationalt plan. Hermed estimeres de genererede nationale mængder (både det korrekt sorterede og det fejlsorterede) nationale mængder af husholdningsaffald, og det skal sikres, at disse er repræsentative. Skaleringsmetoden mellem sorteringsanalysens resultater, ADS-data og eventuelle øvrige datakilder skal dokumenteres, så metoden kan reproduceres og anvendes igen i fremtidige kortlægninger.

Det indebærer, at leverandøren skal:

- Anvende ADS-data, og evt. andre datakilder som grundlag for opregning af resultaterne til nationalt niveau, herunder opgørelse af mængder og andele (fx plast, papir, madaffald mv.) for de enkelte fraktioner og delfraktioner for dataåret 2025

- Sikre, at ADS-data er analyseret for outliers, databehandlet og dokumenteret i forhold til anvendelsen af data

Opfølgning på tidligere forbedringspotentialer

I den seneste kortlægning af husstandsindsamlet affald7 blev der peget på en række forbedringspotentialer i forhold til datagrundlag, metode og kobling til ADS-data. Leverandøren skal forholde sig til disse tidligere anbefalinger og vurdere, i hvilket omfang de fortsat er relevante under de nuværende forhold, hvor de kommunale henteordninger for de 10 affaldsfraktioner er fuldt implementeret.

Det forventes, at leverandøren:

- Gennemgår de tidligere identificerede forbedringspunkter (jf. afsnit 6.2)

- Vurderer, hvordan de kan anvendes eller justeres for at styrke datakvaliteten i den nye kortlægning

- Identificerer eventuelle nye forhold, som i dag kan have betydning for datagrundlaget eller kvaliteten af kortlægningen. Hvis sådanne nye forhold identificeres, skal leverandøren aktivt forholde sig til dem ved at beskrive deres betydning for datagrundlaget og redegøre for, hvordan de håndteres metodisk i kortlægningen.

Målet er at sikre, at den nye kortlægning bygger videre på tidligere erfaringer, men samtidig afspejler den nuværende virkelighed.

Sammenligning med tidligere kortlægninger

Selvom metoden i denne opgave på visse punkter afviger fra den tidligere kortlægning af husstandsindsamlet affald, skal resultaterne sammenlignes med den tidligere undersøgelse med henblik på at vurdere udviklingen siden sidst. Leverandøren skal i den sammenhæng beskrive de metodiske forskelle og forklare, hvordan disse påvirker resultaternes sammenlignelighed.

Madaffald og madspild

Kortlægningen af husholdningsindsamlet affald skal blandt andet anvendes til EU-indberetning om mængden af madaffald. Der skal derfor indgå et særskilt afsnit i rapporten målrettet madaffald og madspild. Afsnittet skal belyse mængden af henholdsvis madaffald samt madspild. Hvor madspild defineres som dén del af det samlede madaffald, der kunne være spist. Madspildet ønskes opgjort i fem delfraktioner: kød og kødprodukter, mejeriprodukter, bageriprodukter, tørre produkter samt frugt og grøntsager.

Resultaterne skal udarbejdes i overensstemmelse med de metodiske krav i Kommissionens delegerede afgørelse (EU) 2019/159722 og være anvendelige til EU-indberetningen.

Afrapportering af opgaven, herunder indhold og leverancer findes i kapitel 4.

- Leverancer

Miljøstyrelsen har følgende forventninger i forbindelse med afrapporteringen:

- Der udarbejdes to selvstændige rapporter:

- Én rapport, der omfatter alt arbejde vedrørende fordelingsnøgler samt batterier og tekstiler i restaffaldet.

- Én rapport, der omfatter kortlægningen af husholdningsaffaldet, herunder madaffald og madspild.

- Miljøstyrelsens rapportskabelon anvendes. Skabelonen følger retningslinjerne for webtilgængelighed.

- Metode:

- Hver rapport skal indeholde en grundig metodebeskrivelse, som tydeligt dokumenterer, hvordan resultaterne er opnået. Det skal beskrives:

- Hvordan stikprøver er udvalgt og fordelt.

- Opgørelse af mængder og delmængder samt beskrivelse af, hvordan disse sikrer tilstrækkelig repræsentativitet. Dette indebærer også en indarbejdelse af statistiske usikkerheder og tilhørende parametre. Dette skal ske i samarbejde med Miljøstyrelsen, og kan tage afsæt i anbefalingerne fra Methodology for the Analysis of Solid Waste (SWA-Tool) 2004.

- Hvordan metoden kan gentages i fremtidige analyser, samt styrker og svagheder i projektet.

- Foreløbige resultater:

- Snarest muligt efter udførelse af affaldsanalyser skal der indleveres opsummeringer af resultaterne til Miljøstyrelsen.

- Resultatformidling:

- Alle del- og hovedresultater præsenteres med tilhørende kvantificeret usikkerhed.

- Definitioner og afgrænsninger fremgår tydeligt.

- Resultater formidles kort, enkelt og præcist med brug af tabeller og figurer.

- Kvalitetssikring:

- Alle leverancer i projektet skal gennemgå faglig kvalitetssikring inden aflevering af første udkast til projektrapporten. Se nærmere beskrivelse i kapitel 4.1.

  - Krav til kvalitetssikring

Det er et krav, at alle leverancer i forbindelse med dette projekt gennemgår en kvalificeret kvalitetssikring af leverandøren.

Alle faktuelle oplysninger i afrapporteringen skal tydeligt angive kildehenvisninger, og det skal desuden fremgå klart, hvilke dele af teksten der udgør leverandørens egne vurderinger og fortolkninger. Rapporten skal indeholde de væsentlige resultater i forhold til de punkter, der fremgår af afsnit 3. Leverancer. Alle indsamlede data samt de anvendte ADS-data skal udleveres til Miljøstyrelsen i en Excel-fil som en del af den endelige afrapportering. De pågældende data anvendes af Miljøstyrelsen fremadrettet, og tallene skal derfor angives med decimaler. Dette aftales nærmere med Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen skal have mulighed for to kommenteringsrunder på rapporterne, hvilket leverandøren tager højde for i tidsplanen.

- Organisering

  - Organisering og aktørinddragelse

Miljøstyrelsen er projektejer og træffer dermed de endelige beslutninger om prioritering vedrørende kvalitet, ressourcer, tid og eventuelle ændringer i opgavens indhold. Det er leverandøren, som agerer projektleder.

Projektet kan gennemføres ved brug af underleverandør. Alle beslutninger i forbindelse med projektets opbygning skal godkendes af Miljøstyrelsen. Miljøstyrelsen har den direkte dialog til Leverandøren og følgegruppen, mens leverandøren har den primære og direkte kontakt til eventuelle underleverandører, og andre relevante parter for projektet.

  - Afrapportering og kommunikation

Det forventes, at leverandøren deltager i et opstartsmøde med Miljøstyrelsen, som afholdes med fysisk tilstedeværelse. Ved opstartsmødet aftales blandt andet tidsplan og dato for leverancer, samt struktur for rapporten. Opstartsmødet afholdes XX.XX kl. XX.XX.

Leverandøren skal afrapportere ved levering af udkast af arbejdspakker i form af en kort skriftlig status til Miljøstyrelsen angående fremdriften af det fulde projekt. Derudover forventes det, at Leverandøren fremsender færdige kapitler løbende. Statusmøder afholdes som udgangspunkt hver 14. dag, med mindre andet aftales løbende. Leverandøren tager referat ved statusmøderne. Referat udsendes senest 5 arbejdsdage efter pågældende statusmøde.

Statusmøder med Miljøstyrelsen og andre eventuelle projektmøder skal forventes afholdt i Odense eller via Teams.

  - Følgegruppe

I forbindelse med optionsopgaven, jf. D vedr. kortlægning af husholdningsaffald og anvendelse af ADS-data til beregning af affaldsmængder, med særligt fokus på madaffald og madspild, nedsættes en følgegruppe med deltagelse af relevante aktører. Der nedsættes ikke en følgegruppe i relation til grundopgaverne, jf. A-C. Følgegruppen etableres af Miljøstyrelsen, som varetager sekretariatsfunktionen i tæt samarbejde med leverandørens projektleder. Leverandøren forventes at bidrage og deltage aktivt i følgegruppemøderne.

Følgegruppemøderne afholdes, når projektplanen er klar, og derefter løbende ca. hver tredje måned i projektets driftsperiode. Møderne kan afholdes virtuelt eller fysisk. Fysiske møder afholdes de som udgangspunkt på Miljøstyrelsens adresse i Odense medmindre andet er aftalt.

Leverandøren samarbejder med Miljøstyrelsen om at udarbejde dagsordener til følgegruppemøderne samt om at vurdere, kvalificere og eventuelt indarbejde følgegruppens kommentarer og input i udkastet til rapporten.

Følgegruppen bistår med viden og erfaringer og har bl.a. til opgave at:

- Sikre, at centrale aktører og interessenter inddrages i processen

- Drøfte metoden, de dertilhørende forbehold og bidrage med input, der kan styrke rapportens resultater

- Kommentere på rapporten for kortlægningen af husholdningsaffald efter første udkast

- Præsenteres for rapportens endelige resultater inden offentliggørelse

  - Økonomi og betalingsplan

Der er til opgaven afsat et budget på maksimalt 3.900.000 kr. ekskl. moms. Vederlaget dækker alle omkostninger vedrørende projektets udførelse ekskl. moms, hvilket også indbefatter transportomkostninger, hotelophold, kontorhold og alle øvrige omkostninger forbundet med projektløsningen.

Miljøstyrelsen vurderer at økonomien på delopgaverne bør fordeles således:

- 1.300.000 (33%)

- 500.000 (13%)

- 500.000 (13%)

- 1.600.000 (41%)

Miljøstyrelsen forestiller sig, at op mod 80% af de samlede midler skal gå til udførelse af affaldssorteringen, herunder transport, inspektioner og sortering mm.

Tilbudsgiver bør forholde sig fordelingen af økonomien.

Leverandøren afregnes bagudrettet, når leverancen er godkendt af Miljøstyrelsen. Der kan aftales afregning for delleverancer.

  - Tidsplan

Leverandøren forventes at levere en detaljeret tidsplan inkl. statusmøder. Leverancerne af arbejdspakkerne skal udføres til de ved kontraktindgåelsen fastsatte leveringstidspunkter. Selve kontrakten udløber først, når den endelige rapport er afleveret og godkendt.

Projektplanen skal tage udgangspunkt i, at udkast til den endelige rapport leveres til 1. kommentering til Miljøstyrelsen senest den XX. Den endelige rapport skal være godkendt senest XX.

  - Afleveringsdato og evaluering

Tilbud fremsendes senest den XX.XX kl. XX:XX på XXXX.

Eventuelle spørgsmål indsendes gennem udbudsportalen senest d. XX.XX, kl. 12:00. Fremsatte spørgsmål besvares senest d. XX.XX kl. 16:00.

De indkomne tilbud evalueres, hvorefter Leverandøren, der vurderes at være kommet med det bedste tilbud, tilbydes opgaven. Se udbudsbetingelser kap 6. for evalueringskriterier.

  - Kontakt i Miljøstyrelsen

- Nicolai From Rasmussen

- nifrr@mst.dk

- AC-medarbejder

- Miljøstyrelsen

- Lerchesgade 35, 5000 Odense C

- Karl-Emil Courdt Frid
kacof@mst.dk

- AC-medarbejder
Miljøstyrelsen 
Lerchesgade 35, 5000 Odense C

- Bilag 1

Udkast til sorteringsliste ifm. ”Affaldssammensætning i husholdninger og erhverv 2026”

| Affaldsfraktion | delfraktioner | Finsortering | # | kommentar |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Madaffald | Øvrigt madaffald |  |  |
|  | Madspild | Kød og kødprodukter (madspild) |  |  |
|  |  | Mejeriprodukter (madspild) |  |  |
|  |  | Bageriprodukter (madspild) |  |  |
|  |  | Langtidsholdbare fødevarer (madspild) |  |  |
|  |  | Frugt og grøntsager (madspild) |  |  |
|  |  | Fødevarevæsker (madspild) |  |  |
|  | Andet organisk affald * |  |  | Fraktioner markeret med * har tidligere været sorteret yderligere i en række delfraktioner (finsortering). Det ved jeg ikke om er relevant, eller om man ikke blot give kvalitative eksempler. Dyremad, afklippede blomster mv. Eneste vigtige er, at den ikke omfattes i den samlede opgørelsen af madaffald og madspild. Det blev den gjort i senest kortlægning af husholdsningsaffald og dette er ukorrekt. |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Brændbart affald | Herunder komposit-emballage |  | Se bilag 4 i emballagebekendtgørelsen om mærkning af emballage jf. 18 B |
|  | Ikke-brændbart affald | Batterier, tekstil og fejlsorteringer jf. nedenstående |  |  |
|  | Batterier | Udtjente bærbare batterier |  | Særlig finsorteringskrav som kun gør sig gældende ved restaffaldet jf. kravene for affaldsfraktionerne. |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Tekstil | KN-kode 61: Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, af trikotage KN-kode |  | Særlig finsorteringskrav som kun gør sig gældende ved restaffaldet jf. kravene for affaldsfraktionerne.: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202501892 Bemærk yderligere, at udsorteringen kan opgøres på de tre kategorier: Beklædningsgenstande, boligtekstil og fodtøj. |
|  |  | KN-kode 62: Beklædningsgenstande og tilbehør til beklædningsgenstande, undtagen varer af trikotage |  |  |
|  |  | KN-kode 6301: Plaider og lignende tæpper (undtagen 6301 10 00) |  |  |
|  |  | KN-kode 6302: Sengelinned, dækketøj, håndklæder, vaskeklude, viskestykker og lignende varer |  |  |
|  |  | KN-kode 6303: Gardiner og rullegardiner, gardinkapper og sengekapper |  |  |
|  |  | KN-kode 6304: Andet indendørs boligudstyr, bortset fra varer henhørende under pos. 9404 |  |  |
|  |  | KN-kode 6309: Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer |  |  |
|  |  | KN-kode 6504: Hatte og anden hovedbeklædning, flettede eller fremstillet af bånd eller strimler, uanset materialets art, også forede eller garnerede |  |  |
|  |  | KN-kode 6505: Hatte og anden hovedbeklædning, af trikotage eller konfektioneret af blonder, kniplinger, filt eller andet tekstilstof (men ikke af bånd eller strimler), også forede eller garnerede; hårnet, uanset materialets art, også forede eller garnerede |  |  |
|  |  | KN-kode 4203: Beklædningsgenstande og tilbehør dertil, af læder eller kunstlæder (undtagen fodtøj og hovedbeklædning og dele dertil samt varer henhørende under kapitel 95, f.eks. benbeskyttere, fægtemasker) |  |  |
|  |  | KN-kode 6401: Vandtæt fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast, hvor overdelen hverken er fastgjort til sålen eller sammensat ved syning, nitning, sømning, skruning, stiftning og lignende |  |  |
|  |  | KN-kode 6402: Andet fodtøj med ydersål og overdel af gummi eller plast |  |  |
|  |  | KN-kode 6403: Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af læder |  |  |
|  |  | KN-kode 6404: Fodtøj med ydersål af gummi, plast, læder eller kunstlæder og overdel af tekstilmaterialer |  |  |
|  |  | KN-kode 6405: Andet fodtøj |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Mad- og drikkekartoner emballage |  |  |  |
|  | Mad- og drikkekartoner ikke emballage |  |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Papiremballage |  |  |  |
|  | Anden papir |  |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Papemballage |  |  |  |
|  | Andet pap |  |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Glasemballage |  |  |  |
|  | Andet glas |  |  |  |
|  | Fejlsortering | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Metalemballage | Aluminiumemballage |  |  |
|  |  | Jernholdigt metalemballage |  |  |
|  | Andet metal | Aluminium |  |  |
|  |  | Jernholdigt metal |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Plastemballage |  |  |  |
|  | Anden plast |  |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Tekstilemballage |  |  |  |
|  | Andet tekstil |  |  |  |
|  | Fejlsorteringer | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Udstyr til temperaturudveksling | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Skærme, monitorer og udstyr indeholdende skærme med en overflade, der er større end 100 cm2 | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Lyskilder | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Stort udstyr | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Småt udstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Småt it- og telekommunikationsudstyr (ingen ydre dimension på mere end 50 cm) | Udtjente bærbare batterier |  |  |
|  |  | Udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Fejlsortering | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Emballage |  |  |  |
|  | Andet farligt affald |  |  |  |
|  | Batterier | Batterier, herunder: Udtjente bærbare batterier og udtjente batterier til lette transportmidler |  |  |
|  | Fejlsortering | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |
|  | Haveaffald |  |  | Spm. om anden organisk materiale oppe under madaffald kan/bør kombineres i en haveaffaldsfraktion? |
|  | Fejlsortering | Fejlsorteringer opgøres jf. pågældende affaldsfraktion udsorteringskrav. |  |  |

Miljøprojekt nr. 2234: Affaldskortlægning af husstandsindsamlet affald

Kommissionens delegerede afgørelse 2019/1597: Metodiske krav om indberetning af madaffald

BEK nr. 323 af 20/03/2025

Fordelingsnøgler for emballage 2023 - Miljøstyrelsen

Batteriforordningen art. 3, nr. 9

Batteriforordningen art. 3, nr. 11

Se bilag 4 i WEEE-bekendtgørelsen https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2025/942

Seneste kortlægning af husstandsindsamlet affald: https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2023/02/978-87-7038-490-2.pdf